Недригайлівська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Наказ № 148

від 5 квітня 2012 року                                                          смт.Недригайлів

Про затвердження Плану заходів

щодо впровадження Державного

стандарту початкової загальної освіти

в навчальних закладах Недригайлівського району

На виконання наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 25.01.2012 р. № 57 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Недригайлівського району та з метою модернізації змісту початкової загальної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Недригайлівського району (додається).

2. Районному методичному кабінету

2.1. Забезпечити необхідні умови для виконання Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах.

2.2. Інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації щодо виконання Плану заходів щороку до 1 червня.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                  О.І.Токаренко

Кобихно В.В.

5-24-77

Додаток

до наказу відділу освіти

від 5 квітня 2012 року   №148

План заходів

щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Недригайлівського району у 2012 – 2016 роках

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційна робота |
| 1.1. | Розробити районні заходи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах. | До 10.04.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації, методичний кабінет |
| 1.2. | Створити банк даних на вчителів початкових класів, іноземної мови, інформатики, які будуть впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в навчальних закладах Недригайлівського району. | До 10.04.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації, методичний кабінет |
| 1.3. | Заслухати на колегії відділу освіти райдержадміністрації питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Недригайлівського району. | Квітень 2012року | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 1.4. | Організувати обговорення на педагогічних радах навчальних закладів питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти з 2012 - 2013 навчального року. | Квітень-травень 2012року | Відділ освіти райдержадміністрації, навчальні заклади |
| 1.5. | Брати участь у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!». | Щороку квітень- грудень | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, навчальні заклади |
| 1.6. | Сприяти модернізації навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів щодо Державного стандарту початкової загальної освіти. | Постійно | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 1.7. | Проводити районний рейд – огляд готовності початкової школи до роботи за новими програмами. | Щороку серпень 2012 – 2016 роки | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| 1.8. | Поповнювати фонди бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів навчальною і методичною літературою щодо Державного стандарту початкової загальної освіти. | Постійно | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| 1.9. | Забезпечувати повне фінансування годин варіативної складової навчальних планів початкових класів. | Постійно | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 1.10. | Організовувати роботу груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до потреби батьків. | Постійно | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| 1.11. | Забезпечувати наступність у роботі дошкільних навчальних закладів і початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. | Постійно | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| ІІ Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників |
| 2.1. | Забезпечити проходження експрес-курсів для вчителів початкових класів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії» і будуть викладати в 1 класі. | Серпень 2012 року | Районний методичний кабінет |
| 2.2. | Взяти участь у роботі регіональних семінарів для вчителів англійської мови, які будуть викладати в 1 класі. | Вересень - грудень 2012 року | Районний методичний кабінет |
| 2.3. | Забезпечити проходження експрес-курсів для вчителів початкових класів, які будуть викладати англійську мову в 1 класі. | Серпень 2012 року | Районний методичний кабінет |
| 2.4. | Забезпечити проходження очно-дистанційних курсів для учителів, які викладатимуть іноземну мову в 1 класі та не мають фахової освіти. | Серпень - вересень 2012 року | Районний методичний кабінет |
| 2.5. | Забезпечити проходження експрес-курсів для вчителів початкових класів, які будуть викладати інформатику з 2 класу. | Червень – вересень 2013 року | Районний методичний кабінет |
| 2.6. | Забезпечити проходження експрес-курсів для вчителів інформатики, які будуть викладати інформатику в початковій школі з 2 класу. | Червень – вересень 2013 року | Районний методичний кабінет |
| ІІІ. Організаційно-методична робота |
| 3.1. | Взяти участь у роботі обласного семінару для вчителів початкових класів І та вищої кваліфікаційної категорій за темою «Реалізація Державного стандарту, впровадження нових програм та підручників у навчально-виховний процес учнів 1 класу». | Серпень 2012 року | Районний методичний кабінет |
| 3.2. | Взяти участь у роботі регіонального семінару - навчання «Особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах за новою програмою для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)» для вчителів початкових класів на базі навчальних закладів Путивльського району та м. Ромни. | Квітень - травень 2012 року | Районний методичний кабінет |
| 3.3. | Взяти участь у роботі обласного інструктивно-методичного семінару-наради «Роль відділів освіти в забезпеченні готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження в навчальний процес програми для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)». | Щороку серпень 2012 – 2016 роки | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| 3.4. | Провести семінар-нараду для керівників навчально-виховних закладів «Готовність загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження в навчальний процес програми для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)». | Щороку серпень 2012 – 2016 роки | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| 3.5. | Провести районний семінар для вчителів початкових класів за темою «Реалізація Державного стандарту, впровадження нових програм та підручників у навчально-виховний процес учнів 1 класу». | Щороку березень 2012 – 2016 роки | Районний методичний кабінет |
| 3.6. | Організувати роботу консультаційного пункту щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. | Постійно 2012 – 2016 роки | Районний методичний кабінет |
| 3.7. | Забезпечити психологічний супровід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. | Постійно 2012 – 2016 роки | Районний методичний кабінет |
| 3.8. | Провести районну конференцію «Державний стандарт початкової загальної освіти: досягнення, проблеми, перспективи». | Листопад 2016 рік | Районний методичний кабінет |
| 3.9. | Взяти участь в обласному науково-практичному семінарі для вчителів початкових класів, які працюють за індивідуально-груповою формою навчання «Особливості організації індивідуально-групового навчання учнів початкових класів сільської школи» на базі навчальних загальноосвітніх закладів Кролевецького району. | Жовтень 2013 року | Районний методичний кабінет |
| 3.10. | Провести районний семінар для вчителів початкових класів, які працюють за індивідуально-груповою формою навчання «Особливості організації індивідуально-групового навчання учнів початкових класів сільської школи» на базі Деркачівського НВК. | Листопад 2013 року | Районний методичний кабінет |
| 3.11. | Провести практичний семінар «Організаційно-педагогічні засади діяльності групи продовженого дня в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» для вихователів груп продовженого дня на базі навчальних загальноосвітніх закладів Недригайлівського району. | Грудень 2013 року | Районний методичний кабінет |
| 3.12. | Започаткувати районний конкурс на кращий кабінет початкових класів | З вересня 2013 року | Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет |
| ІY. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду |
| 4.1. | Вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід щодо практичного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти загальноосвітніми закладами району. | Протягом 2013 – 2016 років | Районний методичний кабінет |
| 4.2. | Висвітлювати передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів засобах масової інформації, на сайті відділу освіти Недригайлівської райдержадміністрації. | Протягом 2013 – 2016 років | Районний методичний кабінет |
| 4.3. | Взяти участь у проведенні обласного ярмарку педагогічних ідей та інновацій у початковій школі. | Щороку березень | Відділ освіти, районний методичний кабінет |
| 4.4. | Провести районний ярмарок педагогічних ідей та інновацій у початковій школі. | Серпень 2012 року | Відділ освіти, районний методичний кабінет |
| 4.5. | Створити банк передового педагогічного досвіду з проблем впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. | Вересень 2013 року | Районний методичний кабінет |
| Y. Аналіз діяльності |
| 5.1. | Вивчити хід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Недригайлівською СЗОШ І-Ш ст. Тернівською ЗОШ І-Ш ст. Коровинською ЗОШ І-Ш ст. Вільшанською ЗОШ І-Ш ст. | 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік | Відділ освіти, районний методичний кабінет |
| 5.2. | Вивчати питання впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти і виносити на розгляд ради методичного кабінету. | Щороку | Районний методичний кабінет |
| 5.3. | Проводити моніторингове дослідження щодо запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. | Протягом 2013 – 2016 років | Районний методичний кабінет |